«Утверждаю»

Главный врач ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в РС(Я)

_______________О.А.Ушкарева

«     »                     2016года

ПЛАН

мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Саха (Якутия)» по проведению мероприятий, посвященных  Всемирному Дню здоровья 2016 года с темой «Диабет»  среди населения Республики Саха (Якутия).

| № п/п | Содержание мероприятий | Вид документа | Сроки выполнения | Ожидаемые конечные результаты | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Подготовка информационного письма с информационным материалом, памятками, анкетой в адрес руководителей филиалов и структурных подразделений о проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья | Информационное письмо | апрель |  | Виштак Т.Н. |
| 2 | Подготовка и размещение на сайте ФБУЗ пресс-релизов по тематике Всемирного дня здоровья 2016 | информационный материал | апрель | пропаганда здорового образа жизни | Ушкарев В.В. Виштак Т.Н. Имигеева Л.С. главные врачи филиалов, заместители главных врачей структурных подразделений |
| 3 | Оформление информационного стенда посвященного Всемирному Дню здоровья | информационный материал | Апрель | повышение информированности о ЗОЖ | Виштак Т.Н. |
| 4. | Включение в программу санитарно-гигиенического обучения декретированного контингента презентаций « Все о сахарном диабете»; «Сахарный диабет 2 типа» | Информационный материал | Март-апрель- | Повышение информированности работников о безопасности пищевых продуктов | Виштак Т.Н. главные врачи филиалов, заместители главных врачей структурных подразделений |
| 5. | ### Проведение анкетирования декретированного контингента «Что вы знаете о сахарном диабете» | анкеты | апрель | Выявление информированности населения | Евсеева М.Р. |
| 6. | ### Подготовка и распространение памяток, листовок с информационным материалом «Не пустим диабет в свою жизнь», «Сахарный диабет –эпидемия ХХI века», «Здоровый образ жизни и диабет»; Методического пособия «Профилактика диабета». | раздаточный материал | апрель | информирование населения о ценностях здорового образа жизни | Виштак Т.Н. главные врачи филиалов, заместители главных врачей структурных подразделений |
| 7 | Анализ проведенных мероприятий и представление отчета в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) | справка | май |  | Пыникова Л.Н. Виштак Т.Н. главные врачи филиалов, заместители главных врачей структурных подразделений |
| 8. | Размещение на сайте ФБУЗ обзорной информации о проведении Всемирного дня здоровья | Информационный материал | июнь | повышение информированности о ЗОЖ | Виштак Т.Н. |